Утверждаю

Начальник МОУО-

Управления образованием

Тавдинского городского округа

20 января 2012г.

План

мероприятий по реализации ФГОС НОО и введению ФГОС основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Тавдинского городского округа в 2012 году.

Цель: создание условий для организационно-управленческого, кадрового, материально-технического, финансового, научно-методического и информационного обеспечения  реализации  ФГОС начального общего образования и апробации введения ФГОС основного общего образования.

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-управленческие условия |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации ФГОС НОО и подготовке к введению ФГОС общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях ТГО на период 2012-2015гг. | январь | Рожина С.Г. Попова Е.В. |
| 2. | Разработка плана мероприятий на 2012 год по реализации ФГОС НОО и подготовке к введению ФГОС ООО. | январь | Рожина С.Г. Попова Е.В, |
| 3. | Семинар для заместителей руководителей по УВР «Анализ урока в соответствии с требованиями ФГОС НОО» | январь | Попова Е.В. Члены рабочей группы |
| 4. | Информационное совещание «Технология обновления библиотечных фондов учебников в соответствии с Федеральным перечнем в 2012-2013 учебном году и ФГОС НОО» | январь | Зырянова Т.Е. |
| 5. | Организация работы пилотных площадок по введению ФГОС ООО на базе СОШ №7,9, с.Кошуки | март | Рожина С.Г. Попова Е.В. |
| 6. | Демонстрационные площадки: «Системно –деятельностный подход на уроках русского языка в условиях реализации ФГОС НОО» Деятельностный подход на уроках математики в начальной школе Реализация ФГОС НОО в условиях малокомплектной школы | март- апрель | Архипова О.Ф. Федорцова Е.А Коробейникова С.Ю. |
| 7. | Семинар « Наша новая школа»: современные условия эффективности развития». | март | Якущевич Л.А. |
| 8. | Подготовка информационно – методических писем «Об учебниках и учебных пособиях, используемых в соответствии с ФГОС НОО и ООО» | март | Зырянова Т.Е. |
| 9. | Семинар «Федеральные государственные образовательные стандарты ООО: ключевые особенности и механизмы введения». | март | Попова Е.В. |
| 10. | Заседание рабочей группы « Система оценивания достижений планируемых результатов освоения ООП НОО. Внедрение комплексного тестирования в начальной школе. Проверка достижения метапредметных результатов» | апрель | Бронникова О.А. |
| 11. | Организационно-деятельностная игра «Сопровождение адаптационного периода первоклассников (составление программы действий психологического сопровождения)» | май | Мельникова А.А. Члены рабочей группы |
| 12. | Анализ удовлетворенности родителей обучающихся качеством образования в условиях реализации ФГОС НОО | май | Мельникова А.А.. Руководители ОУ |
| 13. | Анализ оснащенности образовательного процесса для реализации ФГОС НОО и введения ФГОС ООО | май | Руководители ОУ |
| 14. | Разработка и утверждение учебного плана ОУ на 2012-2013 гг. | до 01.08. | Руководители ОУ, |
| 15. | Проведение экспертизы учебных планов общеобразовательных учреждений | до 15.08. | Лаптева Е.В. Семухина Т.В. Попова Е.В. |
| 16. | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ | август | Руководители ОУ |
| 17. | Создание координационно – методического совета по вопросам реализации ФГОС НОО и введению ФГОС ООО. | сентябрь | Рожина С.Г. |
| 18. | Внесение изменений в нормативную базу деятельности общеобразовательного учреждения | сентябрь | Руководители ОУ |
| 19. | Совещание с заместителями руководителей по УВР «Организация внутришкольного контроля в условиях введения ФГОС» | сентябрь | Лаптева Е.В. |
| 20. | Совещание с заместителями руководителей по ВР «Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса , воспитательной системы в условиях введения ФГОС» | октябрь | Целищева Л.А. |
| 21. | Инвентаризация имеющегося учебного фонда в соответствии с ФГОС НОО и ООО | ноябрь | Зырянова Т.Е. Руководители ОУ |
| 22. | Совещание с руководителями ОУ «Практика работы ОУ по введению ФГОС НОО и задачи по переходу на ФГОС ООО». | ноябрь | Рожина С.Г. Попова Е.В. |
| 23. | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого- педагогического сопровождения введения ФГОС ООО | в течение учебного года | Попова Е.В. Мельникова А.А. |
| 24. | Организация участия различных категорий педагогических работников в областных, окружных семинарах по вопросам реализации ФГОС НОО и введению ФГОС ООО. | в течение года (по плану ИРО) | Попова Е.В. |
| 25. | Консультации для руководителей ОУ по внесению изменений в нормативные документы | В течение года | Юрист |
| 26. | Координация деятельности пилотных площадок по вопросам реализации ФГОС НОО и введения ФГОС ООО | В течение года | Попова Е.В. |
| 27. | Завершение обучения учителей начальных классов. Организация обучения педагогов по дополнительным программам ФГОС Организация повышения квалификации руководителей и педагогов на территории ТГО - Учителей русского языка и литературы - директоров и заместителей директора по УВР - учителей истории | Март В течение года сентябрь октябрь май | Попова Е.В. |
| 28. | Создание и обучение тьюторской команды (специалисты МОУО –Управления образованием, методисты ИМЦ, педагоги общеобразовательных учреждений). | В течение года по плану ИРО | Попова Е.В. |
| Контрольно-оценочная деятельность |  |  |  |
| 1. | - Реализация воспитательного потенциала во внеурочной деятельности ОУ в соответствии с ФГОС | апрель | Целищева Л.А. |
| 2. | Об интеграционном взаимодействии учреждений общего и дополнительного образования по реализации ФГОС в части организации внеурочной деятельности | в течение года | Целищева Л.А. |
| 3. | Проведение муниципального мониторинга реализации ФГОС НОО | в течение года | Бусарова О.В Мельникова А.А. Руководители ОУ |
| Финансово-материальные условия |  |  |  |
| 1. | Применение скорректированной методики НПФ (с учетом включения расходов на организацию внеучебной деятельности и повышение квалификации педагогов), разработанной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области | август | Лахтина Л.А. Руководители ОУ |
| 2. | Использование рекомендаций для расчета муниципального норматива на создание условий для реализации ФГОС | август | Лахтина Л.А |
| 3. | Применение механизма оплаты труда работников общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС начального общего образования | сентябрь | Лахтина Л.А Руководители ОУ |
| 4. | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работникам ОУ, стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования (в соответствии с нормативной базой, рекомендациями) | июнь | Руководители ОУ |
| 5. | Реализация дополнительных требований к общеобразовательному учреждению в части охраны здоровья обучающихся и воспитанников ( в соответствии с рекомендациями Министерства общего и профессионального образования Свердловской области) | в течение года | Руководители ОУ |
| 6. | Создание базы данных о финансировании, материальных, кадровых и нематериальных ресурсах общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС ООО | июнь-август | Семухина Т.В. |
| 7. | Разработка проекта бюджета по отрасли «Образование» на 2013г., предусматривающего расходы на оснащение общеобразовательных учреждений комплексом учебного, учебно – лабораторного комплекта оборудования, ростовой мебелью | август 2012г. | Рожина С.Г. Руководители ОУ |
| Информационно-методическое обеспечение |  |  |  |
| 1. | Размещение на сайте МОУО – Управления образованием и сайтах общеобразовательных учреждений информации о реализации ФГОС НОО и введении ФГОС ООО. | 1 раз в квартал | Бусарова О.В. |
| 2. | Включение в Публичные доклады ОУ вопросов введения ФГОС | август | Руководители ОУ |
| 3. | Информирование общественности о ходе реализации ФГОС начального общего образования через СМИ | В течение года | РожинаС.Г. Руководители ОУ. |