Утверждаю

Начальник МОУО-

Управления образованием

С.Г.Рожина

«_23_»_июня_2013г.

Организационно – содержательная модель

подготовки педагогического форума 2013г.

«Основные направления модернизации образования

Тавдинского городского округа в условиях изменения

законодательства в сфере образования»

| №п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА |  |  |
|  | - подготовка нормативной базы (приказ, планы, смета); | до 15.07.13г. | Рожина С.Г. Попова Е.В. |
|  | - информирование руководителей ОУ о проведении форума | до 15.07.13г. | Рожина С.Г. Семухина Т.В. |
|  | - определение круга участников; - формирование рабочей группы | до 15..06.13г. | Рожина С.Г. Попова Е.В. |
|  | - определение места проведения методических сборов «Импульс», педагогической конференции | до 01.07.13г. | Рожина С.Г. Попова Е. В |
|  | - размещение информации о проведении форума на сайте | до 01.07.13г. | Бусарова О.В. |
|  | - консультации для выступающих на конференции | до 01.07.13г. | Попова Е.В. Семухина Т.В. |
|  | - рассмотрение вопроса с ООО «Школьный формат» о распространении учебно-методической литературы | до 01.07.13г. | Зырянова Т.Е. |
|  | - определение кандидатур педагогов-ветеранов для занесения в Книгу почета Управления образованием. | до 01.07.13г. | Члены наградной комиссии |
|  | - определение руководителей юбиляров для чествования | до 01.07.13г. | Белова Н.В.. |
|  | - комплектование папки участника (сборник, программа, другие материалы) | до 25.08.13г. | Попова Е.В. Бусарова О.В |
|  | - выявление молодых специалистов; | до 20.08.13г. | Целищева Л.А.. |
|  | - подготовка списка ПиРРОУ, награждаемых на конференции | до 20.08.13г. | Целищева Л.А.. |
|  | - оформление выставки - оформление зала | 27.08.13г. | Руководители ОУ Доброва А.Г. |
| 2 | МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРУМА |  |  |
|  | - определение задач для руководителей групп; | до 01.07.13г. | Попова Е.В. |
|  | - разработка программы проведения методических сборов; | до01.07.13г. | Попова Е.В. члены рабочей группы |
|  | - подготовка программы проведения конференции; | до 01.07.13г. | Попова Е.В. |
|  | - подготовка сценария проведения конференции | до 20.08.13г. | Попова Е.В. Вакарова Н.А. Зырянова Т.Е. |
|  | - подготовка Почётных грамот, Благодарственных писем | до 25.06.13г. | Целищева Л.А. |
|  | - заседание рабочей группы | июнь август | Попова Е.В, . |
| 3 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРУМА |  |  |
|  | - подготовка регистрационных бланков | до 25.08.13г. | Белова Н.В. |
|  | - подготовка презентации « Калейдоскоп событий 2012-2013учебного года» | до 20.08.13г. | Бусарова О.В. |
|  | - мультимедийное сопровождение мероприятий форума (методических сборов «Импульс», педагогической конференции); | с 01.06.- 20.08.13г. | Попова Е.В. Бусарова О.В. Семенова Т.П. |
|  | - тиражирование материалов на электронных носителях | до 25.08.13г. | Белова Н.В.. |
|  | - транспортное обслуживание | 28.08.13г. | Руководители сельских ОУ, Доброва А.Г. |
|  | - организация питания | 28.08.13г. | Барькова Г.И. |
|  | - регистрация участников | 29.08.13г. | Павелкович А.С. Яковлева Е.А. Белова Н.В. |
|  | - организация продажи учебно-методической литературы | 29.08.13г. | Зырянова Т.Е. |
|  | - издание брошюры с материалами форума | до 01.10.13г. | Бусарова О.В. |
|  | - освещение мероприятий форума в СМИ | 28-29.08.13г. | Зырянова Т.Е. |