УТВЕРЖДАЮ

Начальник МОУО-

Управления образованием

____________С.Г.Рожина

«21»июня 2016г.

Организационно – содержательная модель

подготовки педагогической конференции -2016.

| №п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |
|  | - подготовка нормативной базы (приказ, планы, смета); | до 15.07.16г. | Рожина С.Г. Попова Е.В. |
|  | - информирование руководителей ОУ о проведении мероприятий | до 15.06.16г. | Попова Е.В. |
|  | - определение участников мероприятий | до 20.06.16г. | Рожина С.Г. Попова Е.В. |
|  | - определение места проведения методических сборов «Импульс», педагогической конференции | до 20.06.16г. | Рожина С.Г. Попова Е. В |
|  | - размещение информации о подготовке к конференции на сайте | до 01.07.16г. | Ваганова О.Н. |
|  | - определение кандидатур педагогов-ветеранов для занесения в Книгу почета Управления образованием. | до 01.07.16г. | Члены наградной комиссии |
|  | - определение руководителей юбиляров для чествования(по возрасту и стажу работы в должности - составление списка молодых специалистов; - подготовка списка ПиРРОУ, награждаемых на конференции - оформление выставки - оформление зала | до 20.06.16г. до 20.08.16г. 26.08.16г. | Левитина С.Б. Целищева Л.А.. Руководители ОУ Доброва А.Г. |
| 2 | МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |
|  | - разработка программы проведения методических сборов и определение задач для руководителей секций; | до20.06.16г. | Попова Е.В. Россохина Е.Н. |
|  | - консультации для выступающих на конференции и руководителей секций | до 01.07.16г. | Попова Е.В. Россохина Е.Н. |
|  | - подготовка программы проведения конференции; | до 15.08.16г. | Попова Е.В. |
|  | - подготовка сценария проведения конференции | до 20.08.16г. | Попова Е.В. |
|  | - подготовка Почётных грамот, Благодарственных писем | до 25.08.16г. | Целищева Л.А. |
| 3 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |
|  | - подготовка регистрационных бланков | до 25.08.16г. | Левитина С.Б. |
|  | - подготовка презентации к докладу | до 25.08.16г. | Ваганова О.Н.. |
|  | - мультимедийное сопровождение мероприятий (методических сборов «Импульс», педагогической конференции); | до25.08.16г. | Попова Е.В. Ваганова О.Н. Белова Н.В. |
|  | - размещение результатов МСОКО на сайте МОУО-Управления образованием | до 20.08.16г. | Ваганова О.Н.. |
|  | - транспортное обеспечение | 30.08.16г. | Руководители ОУ согласно приказу |
|  | - регистрация участников конференции | 29.08.16г. | Павелкович А.С. Белова Н.В. Левитина С.Б. |
|  | - освещение мероприятий конференции в СМИ и на сайтах МОУО-Управления образованием, ИМЦ |  | Ваганова О.Н. Белова Н.В. |